## Sheet1
百周年記念事業予定
H29.3.11現在
| 日時 | 実行主体 | 作業内容
H２８・４月
５月 | 5/2（月）14:30- | 第１回企画委員会 | ・組織づくり
| 5/13（金）17:00- | PTA役員会 | ・組織づくり
| 5/31（火）18:00- | 園理事会 | ・進捗状況説明
６月 | 6/21(火)16:00- | 第２回企画委員会 | ･組織づくり
|  | 第１回実行委員会 | ・式典・事業検討（内容・期日等）
７月 |  |  | ・式典・事業検討（内容・期日等）
・記念誌作成業者検討
８月 |  |  | ・記念誌作成業者決定
９月 |  | 園理事会 | ・式典概要決定・会場予約
１０月
１１月
１２月 | 12/19(月)14:00- | 第３回企画委員会
H２９・１月 | 1/23(月)14:00- | 第２回実行委員会 | ・記念品選考
・式典等出席予定者選考
２月
３月 | 3/11(土)17:00- | 園理事会
| 下旬 | 第４回企画委員会 | ・式典・行事等詳細決定
４月 | 4/15(土)17:00- | ＰＴＡ総会
| 下旬 | 第３回実行委員会 | ・記念誌執筆依頼文発送
５月 | 案5/27(土)17:00- | 園理事会 | ・航空写真撮影(5月～7月)
・記念誌執筆締切り
６月 |  | 第４回実行委員会 | ・事業・式典案内状発送
７月
８月 | 案8/26(土)17:00- | 園臨時理事会 | ・式典等出席者確認
|  | 第５回実行委員会 | ・式典等準備（名札，座席表，土産等）
９月 |  | 第６回実行委員会 | ・式典等準備（看板，ｱﾄﾗｸｼｮﾝ打合せ等）
１０月 | 10/7（土）10:00- | 第７回実行委員会 | ・式典実施
| 10/21(土) 9:00- | 第８回実行委員会 | ・行事実施
１１月
12月 |  | 第９回実行委員会 | ・記念誌完成，発送
| 案12/9(土) 9:00- | 園理事会 | ・会計監査
H３０・1月 |  | 第10回実行委員会 | ・慰労会